2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市贵池区财政局牛头山分局部门绩效自评项目清单

| 序列 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公设备采购 |  |
| 2 | 综合目标考核经费 |  |
| 3 | 乡镇财政资金监管经费 |  |

| 办公设备采购项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 办公设备采购 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 214002-池州市贵池区财政局牛头山分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请项目资金1.5万元，其中其中计划使用资金1.15万元用于购置办公设备；使用资金0.35万元用于购置办公家具，用以保障各项工作正常运行。 |  |  |  |  | 请项目资金1.5万元，其中其中计划使用资金1.15万元用于购置办公设备；使用资金0.35万元用于购置办公家具，用以保障各项工作正常运行。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 办公桌椅采购数量 |  | ≥1套 | 0 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 台式计算机 |  | ≥1台 | 0 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 便携式计算机 |  | ≥1台 | 0 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 票据打印机 |  | ≥1台 | 0 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  | 质量指标 | 设备利用率 |  | ＝100百分比 | 0 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 设备购置验收合格率 |  | ＝100百分比 | 0 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  | 时效指标 | 采购计划完成时间 |  | 及时 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 经费支出时效性 |  | 及时 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  | 成本指标 | 台式计算机单价 |  | ≤4000元 | 0 | 2 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 便携式计算机单价 |  | ≤5000元 | 0 | 2 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 办公桌椅单价 |  | ≤2000元 | 0 | 2 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 票据打印机单价 |  | ≤2500元 | 0 | 2 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 采购计划总成本 |  | ≤15000元 | 0 | 2 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高工作效率，减少不必要费用支出 |  | 不必要费用明显减少 | 达成预期指标 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升 |  | 公共服务效率明显提高 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 对单位业务管理水平的提升 |  | 管理水平明显提升 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  | 生态效益指标 | 对单位能源消耗减少 |  | 能源消耗节能明显 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 |  | 资产配置制度科学合理 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  |  |  | 设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度 |  | 管理水平持续影响程度提高 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥98百分比 | 0 | 10 | 0 | 本年度未完成采购业务 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 0.00 |  |

| 综合目标考核经费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 综合目标考核经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 214002-池州市贵池区财政局牛头山分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 15.72 | 10 | 52.40% | 5.24 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | 15.72 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申报项目资金30万元，用于综合目标考核，调动工作积极性。 |  |  |  |  | 申报项目资金30万元，用于综合目标考核，调动工作积极性。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 综合目标考核数量 |  | ≥1个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总体支出成本 |  | ≤30万元 | 15.72 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对综合目标考核工作进一步健全完善的影响 |  | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对综合目标考核工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 |  | 明显提升改善 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥95百分比 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.24 |  |

| 乡镇财政资金监管经费项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 乡镇财政资金监管经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 214-池州市贵池区牛头山镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 214002-池州市贵池区财政局牛头山分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请财政资金1.5万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。 |  |  |  |  | 申请财政资金1.5万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 维护“一卡通”管理系统数量 |  | ≥1个 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数 |  | ≥1次 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 维护乡镇财政管理信息系统数量 |  | ≥3个 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 购置乡镇财政办公设备 |  | ≥1台 |  |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 乡镇财政资金使用合规性 |  | 符合《安徽省乡镇财政资金监管经费使用管理办法》 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 购置设施设备验收合格率 |  | ＝100% |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 一卡通系统正常运行率 |  | ＝100% |  |  | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时性 |  | 按照项目合同、协议等约定时间支及时拨付。 |  |  | 0 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1.5万元 |  |  | 0 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对保障财政工作正常高效运行的积极影响 |  | 通过实施乡镇财政监管经费补助项目，有利于缓解乡镇财政监管经费压力，保障各项软硬件设施的正常投入使用，加强人员专业培训，保障乡镇财政工作正常开展。 |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对提高乡镇财政监管综合能力的可持续影响 |  | 通过实施乡镇财政监管经费补助项目，保障乡镇各项财政资金监管工作的必要支出，能够持续提升乡镇财政管理能力和水平。 |  |  | 0 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 0.00 |  |

第二部分 池州市贵池区财政局牛头山分局部门评价报告

| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  | 214002-池州市贵池区财政局牛头山分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 |  | 全年预算数 （A，万元） |  | 全年执行数 （B，万元） |  | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 |
|  |  |  |  |  | 其中： 财政拨款 |  | 其中： 财政拨款 |  |  |  |
|  | 办公费 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
|  | 人员保障经费支出 |  |  | 56.07 | 0 | 56.07 | 0 | - |  | - |
|  | 日常公用经费支出 |  |  | 8.6 | 0 | 4.424 | 0 | - |  | - |
|  | 综合目标考核 |  |  | 30 | 0 | 15.716 | 0 | - |  | - |
|  | 金额合计 |  |  | 96.17 | 0 | 76.21 | 0 | 10 | 79.25% | 7.924508683 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：申请人员经费保障经费56.07万元，用于保障人员经费正常发放； 目标2：申请日常公用经费支出8.6万元，用于保障保证单位经费正常运转； 目标3：申请财政分局办公费1.5万元，支付支付财政分局日常办公费用。 目标4：申请综合目标考核经费30万元，支付财政分局综合目标考核。 |  |  |  |  | 标1：申请人员经费保障经费56.07万元，用于保障人员经费正常发放； 目标2：申请日常公用经费支出8.6万元，用于保障保证单位经费正常运转； 目标3：申请财政分局办公费1.5万元，支付支付财政分局日常办公费用。 目标4：申请综合目标考核经费30万元，支付财政分局综合目标考核。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 整改的措施与建议: |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |  |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 财政分局工作人员数量 | 10 | ≥5人 | 5 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 财政分局管理账务数量 | 10 | ≥4个 | 4 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出流程审核是否合规 | 10 | 严格按照制度支付 | 达成预期指标 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出流程审核及时性 | 10 | 及时 | 达成预期指标 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 10 | ≤96.17万元 | 76.21 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对保障政府正常发挥社会职能的影响 | 7 | 保障正常运转 | 达成预期指标 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 对保障基层人员工作积极性的影响 | 8 | 效果显著 | 达成预期指标 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 7 | 效果显著 | 达成预期指标 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 对基层工作持续正常运转的改善和提升 | 8 | 效果显著 | 达成预期指标 | 8 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥90% | 90 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.92 |  |  |  |

- 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金33万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目1个，等级为“良”的项目0个,等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目2个。以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标根据预算绩效管理要求。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。自评得分97.92分，自评等级为“优”。评价结果显示：

部门整体绩效目标完成情况：一是进一步健全完善综合目标考核工作制度，科学分解任务，量化工作目标，推进财政工作落到实处。二是改善和提升综合目标考核工作效能，健全激励机制，量化考核目标，明确各项工作的任务要求、时限要求。三是进一步强化考核，严格管理，将主要工作任务进行认真分解，落实主体责任，促进各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是预算编制、预算执行管理、绩效评价的水平有待进一步提高；二是项目编制不够规范，没有达成预期目标。

- 下一步改进措施：一是要进一步强化预算绩效宣传，提升绩效管理理念，加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；二是要进一步提高项目组织管理水平。