## Sheet1
牛头山镇2024年度衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 镇街/部门 | 项目类别 | 项目 名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目 地点 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 预计投资情况 （万元） | [5 empty] | 预计受益情况 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 完成情况
[10 empty] | 合计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市级财政资金 | 区级财政资金 | 自筹 | 户数 | 人数
1 | 区农业农村局 | 产业发展类 | 2024年产业到户奖补项目 | 新建 | 区农业农村局 | 区农业农村局 汪石岩 | 全区17个涉农镇街 | 通过实施以奖代补，支持具备产业发展条件的帮扶对象发展种植、养殖、加工、休闲农业、电商等各类特色产业（常规粮棉油等传统大宗农作物种植以及列入负面清单的产业不得作为项目产业）。 | 2024年11月底 | 374.1 | 374.1 |  |  |  |  | 1850 | 5500 | 带动1850余户帮扶对象增加收入，户均年增收2000元以上 | 以产业补助的形式户均补助2000元以上，激发帮扶对象内生动力 | 已完成
2 | 区人社局 | 就业类 | 贵池区2024年跨省就业交通补助 | 新建 | 区人社局 | 贵池区公共就业和人才服务中心/汪胜东 | 贵池区 | 对跨省就业的脱贫人口和监测对象，按每人每年500 元标准给予交通补助，预计补贴人数4600人 | 2024年12月底 | 230 | 230 |  |  |  |  | 2100 | 4600 | 鼓励扶持脱贫人口及监测对象有序外出务工，实现稳定就业 | 带动扶持约2100户、4600人 | 已完成
3 | 区人社局 | 就业类 | 贵池区2024年公益岗位项目 | 新建 | 区人社局 | 贵池区公共就业和人才服务中心 汪胜东 | 贵池区 | 按照300元/人.月岗位补贴1000人 | 2024年12月底 | 360 | 360 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 发放岗位补贴，带动脱贫劳动力和监测对象实现就业 | 有就业能力、就业意愿，的脱贫劳动力和监测对象就业 | 已完成
4 | 区财政局 | 产业发展类 | 贵池区2024年小额信贷贴息项目 | 新建 | 区金融办 | 区金融办胡孔华 | 贵池区 | 脱贫人口信贷贴息380万元 | 2024年12月底 | 181 | 181 |  |  |  |  | 3283 | 5500 | 为小额信贷用户以基准利率贴息 | 以贴息的方式减少小额信贷用户的资金使用负担 | 已完成
5 | 区财政局 | 产业发展类 | 贵池区2024年“防贫保”综合保险(第一批） | 新建 | 区财政局 | 区财政局 江龙 | 贵池区 | “防贫保”（3+N)，即：特色农产品保险+健康保险+意外伤害保险（必选项目）+自选项目 | 2024年12月底 | 160 | 160 |  |  |  |  | 14886 | 38062 | 防范化解脱贫人口和监测帮扶对象返贫致贫 | 通过参与保险，防止返贫致贫 | 已完成
6 | 区乡村振兴局 | 产业发展类 | 贵池区2024年乡村振兴创业园奖补项目 | 新建 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局陈胜利 | 贵池区 | 对已经通过市级认定的 乡村振兴创业园（梅村镇长山创业园、棠溪名棠创业园、殷汇创业园，秋江创业园），给予一次性奖励 | 2024年12月底 | 45 | 45 |  |  |  |  | 250 | 600 | 促进乡村振兴创业园发展，创业园带动务工就业不少于600人 | 通过创业园奖补政策，建立促进乡村振兴创业园建设激励机制，促进创业园发展，带动群众务工就业和村集体增收 | 已完成
7 | 区乡村振兴局 | 产业发展类 | 合肥地铁“消费帮扶专列”巩固提升项目 | 新建 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局陈胜利 | 贵池区 | 打造贵池区消费帮扶专列（包含看板、车窗贴、车椅侧帖、吊环拉手贴、车厢壁贴广告），上刊6个灯箱广告 | 2024年12月底 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  | 25 | 70 | 以消费帮扶重点产品为主，兼顾联农带农富农成效明显的“四带一自”产业帮扶经营主体、就业帮扶车间等特色优质农村产品，全面提升帮扶企业及产品的影响力，促进脱贫群众增收 | 有力拓宽脱贫地区农副产品特别是消费帮扶重点产品销售渠道、促进了脱贫群众持续增收。 | 已完成
8 | 区委组织部 | 产业发展类 | 2024年壮大村集体经济项目 | 新建 | 区委组织部区农业农村局 | 区农业农村局 汪石岩 | 贵池区涉农镇街 | 扶持贵池区涉农镇街所在的10个村集体经济组织，主要鼓励村集体经济组织因地制宜发展产业，带动农户积极参与，为村集体创收 | 2024年12月底 | 400 | 400 |  |  |  |  | 1000 | 3000 | 支持鼓励村级集体经济组织发展建设公益性项目和集体经济发展项目，开发集体资产资源，实现经营主体创收。预计项目共实现增收40万元以上 | 促进贵池区村级集体经济高质量发展，盘活用好农村集体资产资源，改善农民生活，带动务工就业，切实提高收入 | 已完成
9 | 涓桥镇 | 产业 发展 | 紫岩村2024年黄精加工厂房项目 | 新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇 张勋业 | 紫岩村 | 平整场地、清运土方，建设3000㎡钢结构厂房，出租给九华府用于黄精加工 | 2024年12月底 | 605 |  | 605 |  |  |  | 525 | 1938 | 村集体获得不低于投资额10％的年收益 | 增加村集体收入，带动本村及周边闲散劳动力就业，增加村民收入。 | 已完成
10 | 马衙街道 | 产业发展类 | 金山村新型农事服务中心建设项目 | 新建 | 区农业农村局 | 马衙街道陶利纯 | 金山村 | 建设新型农事服务中心，含育苗大棚，新建钢构厂房，购置育秧设备、烘干设备，加工设备，冷冻冷藏设备等，用于水稻、油茶、辣椒等农作物的生产加工，新建农机维修中心，配套建设给排水、消防、安全、环保设施等工程 | 2024年12月底 | 1800 | 960 | 340 |  | 500 |  | 372 | 1216 | 通过农产品加工产业的蓬勃发展，为项目实施提供有力的原料保障；进一步促进农业产业结构调整，促进现代农业增收增效；在科学技术与农业种植相结合的基础上，实现无人化、自动化、智能化管理；拓展农产品加工的市场空间，增加农户的经济收入 | 农事服务中心建成运转后，将带动脱贫户15户务工增收、一般农户357户分红增收，保证每年不低于投资额的10%收益。 | 已完成
11 | 梅村镇 | 产业发展类 | 皖南山区移动式智慧菌房建设项目 | 扩建 | 区农业农村局 | 梅村镇 朱丹 | 十字村 | 购置40间移动式智慧菌房等基础设施 | 2024年12月底 | 220 |  | 220 |  |  |  | 14 | 28 | 年产能秀珍菇630万斤，年产值4410万，带动28名农民就业，每人每年增收4万元以上，村集体获得不低于投资额14.3％的年收益,项目时间10年。每年以“师带徒”形式培育1至2名本地种植技术员、高素质农民若干，提升土地利用率，节约土地面积80余亩，盘活村集体闲置资产。 | 雇佣具有正常劳动力的脱贫户参与采摘，也可承包给具有正常劳动能力的脱贫户，公司提供种植技术支持和销售渠道。 | 已完成
12 | 梅龙街道 | 基础设施（道路） | 双湖村四垅路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道 吴文庆 | 双湖村 | 新建道路总长1500m，宽度3.5m，混凝土路面厚度18cm，混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2024年12月底前 | 125 | 52 | 73 |  |  |  | 260 | 811 | 进一步改善农村人居环境，提高村民生活质量，巩固脱贫攻坚成果. | 改善脱贫户、监测对象、一般农户出行便利度，提高群众对乡村建设的满意感。 | 已完成
13 | 梅龙街道 | 乡村建设行动 | 2024年梅龙街道观前社区立新移民点环境整治项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道方志杰 | 梅龙街道观前社区 | 污水管道治理、环境整治 | 2024年12月底前 | 50 |  | 50 |  |  |  | 21 | 122 | 通过此项目的实施大大改善了沪渝高速九华山北出口的环境，为乡村振兴打下基础。 | 通过环境整治项目，巩固拓展脱贫攻坚成果 | 已完成
14 | 清溪街道 | 基础设施（交通） | 碧岩社区Y68乡道提升改造工程 | 提升改造 | 区交通运输局 | 清溪街道韩冰 | 碧岩社区老清溪街至复兴大桥 | 老清溪街路口至复兴大桥破损道路年久失修，急需提升改造，路长3000米，宽5米，厚0.2米；凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2024年12月底 | 242.12 |  | 242.12 |  |  |  | 450 | 1560 | 消除安全隐患，带动产业发展，满足群众生产生活出行需要 | 农户出行环境得到改善 | 已完成
15 | 区水利局 | 基础设施(水利) | 贵池区2024年农村24小时稳定供水保障工程 | 改建 | 区水利局 | 池州市贵池区水利工程建设管理处 李棣生 | 唐田镇扬名等村、棠溪镇棠溪社区、里山街道元四等村、梅村镇必胜等村 | 干支管网延伸80km及小型一体化供水工程1处 | 2024年 12月 | 520 | 190 |  | 330 |  |  | 1550 | 6020 | 实现水厂管网延伸覆盖，提高供水保障水平 | 保障1530户6020人农村居民饮用水安全，实现24小时稳定供水 | 已完成
16 | 乌沙镇 | 乡村建设行动 | 横塘村2024年牛毛毫大沟护砌工程 | 改建 | 区水利局 | 乌沙镇 喻会桃 | 横塘村 | 横塘村牛毛毫大沟衬砌800米，长800米、宽5米、高3.5米并建设生产桥一座。 | 2024年 12月 | 155 |  | 155 |  |  |  | 433 | 1491 | 牛毛毫大沟清淤、衬砌，方便辖区内贫困户及其他农户田间生产灌溉。 | 带动农户生产生活提供灌溉便利 | 已完成
17 | 乌沙镇 | 乡村建设行动 | 2024年灯塔村前杨组路面拓宽工程 | 改建 | 区交通运输局 | 乌沙人民政府/赵宪文 | 乌沙镇灯塔村 | 护坡约180米长，道路扩宽350米 | 2024年12月底 | 45 |  | 45 |  |  |  | 165 | 499 | 道路硬化，方便村民生产生活出行方便 | 以道路硬化方式，方便当地群众生产生活 | 已完成
18 | 区人社局 | 就业类 | 贵池区2024年乡村公益岗位项目（第二批） | 新建 | 区人社局 | 贵池区公共就业和人才服务中心 汪胜东 | 贵池区 | 按照300元/人.月岗位补贴183人 | 2024年12月底 | 65.88 |  | 65.88 |  |  |  | 183 | 183 | 发放岗位补贴，带动脱贫劳动力和监测对象实现就业 | 有就业能力、就业意愿，的脱贫劳动力和监测对象就业 | 已完成
19 | 江口街道 | 基础设施 | 江口电力排灌站排灌沟渠清淤整治提升工程 | 新建 | 区水利局 | 江口街道 叶 飞 | 江口社区 | （1）新建沟渠两岸浆砌石护岸挡墙修复701m。 （2）河道清淤200m。 （3）排灌站内场地道路硬化400m2。 | 2024年12月 | 300 |  |  | 300 |  |  | 79 | 186 | 通过水利基础设施的建设，提高排涝和抗旱能力，改善农田灌溉条件 | 解决江口社区农田灌溉等问题，提高水利基础设施排涝和抗旱能力，为群众及脱贫户、监测户生产生活提供便利 | 已完成
20 | 区乡村振兴局 | 雨露计划 | 贵池区2024年雨露计划项目 | 新建 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局/陈胜利 | 贵池区 | 按照1500元/人/学期的标准进行补助 | 2024年12月底 | 260 | 120 | 10 |  | 130 |  | 1733 | 1733 | 发放雨露计划补助，减轻脱贫户、监测对象高职学生教育支出 | 符合发放雨露计划补助标准的脱贫户、监测对象家庭学生应补尽补 | 已完成
21 | 区乡村振兴局 | 乡村治理类 | 乡村治理“积分制”推广项目 | 新建 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局/孙爱胜 | 全区173个村 | 各村建立“道德超市”，进行积分兑换 | 2024年12月底 | 270.5 |  |  |  | 270.5 |  | 170000 | 440000 | 有效提升乡村治理水平，促进农村经济社会发展，带动农民致富 | 激发群众内生动力，共同参与乡村治理 | 已完成
22 | 牌楼镇 | 基础设施（交通） | 丰收村2024年杨山桥拆除重建 | 新建 | 区交通运输局 | 牌楼镇 吴华军 | 丰收村 | 杨山桥拆除重建新桥，共1跨，双幅，上部结构为1孔14米钢筋混凝土整体现浇板桥，下部结构采用桩接盖梁桥台 | 2024年12月底 | 80 |  |  |  | 80 |  | 96 | 395 | 畅通群众出行便利，提高桥梁使用年限 | 提升群众的出行便利度，消除出行安全隐患 | 已完成
23 | 墩上街道 | 产业发展类 | 墩上街道罗城村和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 区农业农村局 | 墩上街道 韩明启 | 墩上街道罗城村 | 太空舱（民宿）项目：建设楼房1500平方米，客房20个，餐厅3个及配套设施等 | 2024年12月底 | 750 |  |  |  | 750 | 0 | 45 | 130 | 项目建成后，进一步推进农文旅产业融合发展，增加村集体和村民收入。 | 以共富为本、市场主导、创意驱动、村民参与原则，罗城村以保底回报、营业额分成的方式增加村集体经济收入，村民以挣薪金、收租金、赚股金、享基金的方式增加收入。 | 已完成
24 | 墩上街道 | 乡村建设类 | 墩上街道罗城村和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 区农业农村局 | 墩上街道 韩明启 | 墩上街道罗城村 | 1、演武堂改造提升项目：建设600余平米的演武堂外墙防水处理、室内装饰、电子显示屏、音响及广场提升等；2、污水处理项目；建设卫生管网6000米，污水处理终端1座；3、村庄主干道路白改黑项目：村庄主干道路白改黑4000平方米；4、渚黄河河道改造项目：建设宽4.5米、长7.5米仿古桥1座。 | 2024年12月底 | 250 |  |  |  | 250 | 0 | 350 | 1225 | 项目建成后，进一步完善基础设施和公共服务，推进农文旅产业融合发展，建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村精品示范村。 | 以和美乡村精品示范村建设为抓手，建设生态好、环境美、产业新、旅游佳的“民歌之乡、文旅罗城”，推进农文旅产业融合发展，带动群众增收，壮大村集体经济。 | 已完成
25 | 涓桥镇 | 乡村建设行动 | 叶管村2024年水利整治项目 | 新建 | 区水利局 | 涓桥镇 唐义珍 | 叶管村 | 新建长820米，高2.5米挡墙； | 2024年12月底 | 85.5 |  |  |  | 85.5 | 0 | 323 | 1030 | 消除水利实施安全隐患，提高防汛抗旱能力；方便村民生产生活的出行，提高村民生活质量 | 巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。 | 已完成
26 | 涓桥镇 | 基础设施类 | 天生湖自排闸除险加固工程 | 新建 | 区水利局 | 涓桥镇 唐义珍 | 桂畈村 | 消力池拆除重建，总长10m，消力池厚度1m。新建海漫，格宾石笼网箱，厚60cm，总方量120m3。拆除重建两侧导流翼墙，悬臂式钢筋砼结构，总长50m。新建预制六方块护坡，总面积500m2等。 | 2024-12-01 | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 507 | 1643 | 提升防洪排涝能力。 | 改善水利基础设施，减少洪涝灾害，提高群众收入。 | 已完成
27 | 涓桥镇 | 产业发展类 | 涓桥镇紫岩村和美乡村精品示范村建设项目 | 改造加新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇 胡小康 | 涓桥镇紫岩村 | 紫岩村乡厨板块、文化体验板块，主要为配套餐饮、文化馆建设，建筑面积约750平米。 | 2024年12月底 | 400 |  |  |  | 400 | 0 | 160 | 600 | 项目建成后，进一步完善基础设施和公共服务，推进农文旅产业融合发展，建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村精品示范村。 | 以和美乡村精品示范村建设为抓手，建设生态好、环境美、产业新、旅游佳的和美乡村，推进农文旅产业融合发展，带动群众增收，壮大村集体经济。 | 已完成
28 | 马衙街道 | 产业发展类 | 马衙街道金山村耕地质量提升项目 | 新建 | 区农业农村局 | 马衙街道陶利纯 | 金山村 | 依托村属安徽畅通智慧农业有限公司，流转土地3090亩，对其中的1100亩土地进行平整改造提升，包括田块合并，降低坡度，部分沟渠硬化，机耕路修建，使中低产田得到提升，适合机械化操作，充分提高土地利用率，增加亩均产出比。 | 2024年12月底 | 200 |  |  |  | 200 | 0 | 265 | 785 | 以对土地平整改造后，水稻、油菜、小麦轮作等方式，充分提高土地利用率，预估两年后可带动村集体6%的收益，带动村民受益22万元。 | 通过对土地平整改造提升，田块合并，降低坡度，农作物轮作 ，提高土地利用率，使土地利益最大化，亩均增产后，真正实现一地三金，使农户有租金、大户有薪金、村民有分红的股金，带动村民和村集体双增收。 | 已完成
29 | 区水利局 | 产业发展类 | 查村圩堤防应急加固工程 | 新建 | 区水利局 | 贵池区水利工程建设管理处 江华 | 江口街道查村圩 | 堤防加固1.10km，及内外堤脚平台填筑、新建排水闸一座等，有效解决周边175亩农田水利灌溉，旱涝保收；保护企业工厂场地免受水涝困扰，安全持续进行生产生活 | 2024年12月 | 400 |  |  |  | 400 | 0 | 510 | 1500 | 1、加固后查村圩防洪能力达到 20 年一遇，防洪工程等别为Ⅳ等，堤防级别为 4 级。2、预计实现村集体收入80万左右。 | 1、有效减轻保护区内洪水的威胁，确保人民的生活安全和地区经济的持续发展。2、带动周边510户1500人增加产业收入。 | 已完成
30 | 殷汇镇 | 产业发展类 | 池州市天酬勤农牧科技有限公司场区改造项目 | 新建 | 区农业农村局 | 殷汇镇 方秀彩 | 河东村 | 与池州市天酬勤农牧科技有限公司合作，购置2栋保育栏厂房作为固定资产投入 | 2024年12月底 | 800 |  |  |  | 600 | 200 | 630 | 2310 | 增加村集体收入，项目期限10年，每年村集体获得不低于投资收额6%的收益 | 壮大村集体经济，带动村集体经济发展、一般户以及脱贫户就业 | 已完成
31 | 墩上街道 | 产业发展类 | 永岭村村集体白茶扩建及加工储存配套项目 | 新建 | 区农业农村局 | 墩上街道韩明启 | 永岭村 | 依托池州天龙创野生态农业发展有限公司村集体新建茶叶加工生产设备配套设施项目 | 2024年12月底 | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 68 | 235 | 不断壮大村集体经济，带动村民发展，有利于生态环境保护，保护水土资源，促进开发文旅项目，村集体年增加收入不少于5万元。 | 不断壮大村集体经济，发展茶叶种植项目，带动脱贫户及周边村民就业增收，美化村容村貌。 | 已完成
32 | 交通局 | 基础设施（交通) | 危桥改造工程 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道汪爱平、 牌楼镇吴华军 | 墩上、牌楼等 | 改造3座危桥 | 2024年12月底 | 84 |  |  |  | 84 |  | 681 | 2832 | 危桥进行改造，满足群众生产生活出行需要 | 通过危桥改造的方式，改善农村居民生产生活及出行条件，提升群众幸福感和获得感。 | 已完成
33 | 交通局 | 基础设施（交通) | 道路安全隐患整治 | 新建 | 区交通运输局 | 区交通运输局 胡秀清 | 相关镇街 | 对省、市道路安全联席办下达的整治任务清单落实整改，以及对全区农村公路日常安全巡查中发现的隐患及时整治 | 2024年底 | 450 |  |  |  | 200 | 250 | 1101 | 3360 | 村道安防及安防提升改造，满足群众生产生活出行需要 | 通过村道安防及安防提升改造，改善群众生产生活及出行条件，提升群众幸福感和获得感。 | 已完成
34 | 里山街道 | 产业发展类 | 元四村茶叶种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 里山街道陶高峰 | 里山街道元四村 | 种植茶叶150亩 | 2024年12月底 | 100 |  |  |  | 100 |  | 52 | 162 | 完成150亩茶叶种植，增加居民收入，提高村民生活质量。 | 以发展特色产业的形式，增加居民就业机会，提高居民生产收入，提升居民生活幸福感 | 已完成
35 | 里山街道 | 产业发展类 | 里山街道白洋村沟渠修复项目 | 新建 | 区水利局 | 里山街道左胜 | 白洋村 | 修建380m单边沟渠（1.5*1.1m） 90m双边沟渠（1.5*1.1m） 180m双边沟渠（0.8*0.6m） 挡墙加固135m，作为年产1000吨黄精饮片深加工厂房配套设施租赁给池州市适四时农业有限公司 | 2024年12月 | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 10 | 31 | 通过修建水利沟渠，获得投资额4%的年收益，带动集体经济发展，增加农户收入 | 为村民组中的脱贫户生活生产便利 | 已完成
36 | 马衙街道 | 基础设施（交通) | 马衙街道滨河社区葛村河埂路道路工程 | 新建 | 区交通运输局 | 马衙街道 曹旋 | 滨河社区 | 新建马衙街道滨河社区葛村河埂路道路工程，全长650m；路面宽度4.0m-5.0m，沥青混凝土路面（5cmAC-20+3cmAC-13） | 2024年底 | 57 |  |  |  | 57 | 0 | 1065 | 4037 | 道路提升改造，满足群众生产生活出行需要 | 通过道路硬化及改造的方式，改善农村居民生产生活及出行条件，提升群众幸福感和获得感。 | 已完成
37 | 梅街镇 | 产业发展类 | 姚街村上畈戴亭塥水毁修复工程 | 新建 | 区水利局 | 姚街村 曹君 | 姚街村上街组 | 修建拦水堰1座（长150米、宽1.5米、高2米），为下游200亩农田提供灌溉水源，提高粮食生产能力 | 45627 | 65 |  |  |  | 65 | 0 | 140 | 560 | 修建1座拦水堰，带动村集体年增收不低于3万元，同时满足3个村民组200亩农田灌溉，促进粮食生产，助力乡村振兴 | 带动村集体增收，满足200亩农田灌溉需求，带动群众及监测对象增收 | 已完成
38 | 梅街镇 | 产业发展类 | 桃坡村村庄道路硬化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 梅街镇/鲍志国 | 桃坡村 | 桃坡村西冲、西山、月山、南山组道路硬化，道路总长2140米，宽3米,厚度18cm,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa，为桃坡中药材种植专业合作社的黄金茶及中药材种植提供配套服务。 | 2024年12月底 | 110 |  |  |  | 110 | 0 | 109 | 335 | 新建道路硬化，带动村集体年增收不低于2万元，同时满足周边群众及监测对象生产生活需要 | 以新建道路的形式，带动村集体增收，为周边群众及监测对象长久可持续发展提供便利 | 已完成
39 | 梅街镇 | 产业发展类 | 梅街镇铺庄村小微产业园附属设施项目（一期） | 新建 | 区农业农村局 | 铺庄村/高方宣 | 铺庄村 | 内部土地硬化和路口大门围墙建设 | 2024年12月底 | 50 |  |  |  | 50 |  | 5 | 13 | 带动村集体年增收5万元，带动脱贫户增收1万元；解决部分农户就业 | 对产业园内部附属设施建设，形成规模较大的村集体经济产业园，租给企业，为村集体及农户带来收益 | 已完成
40 | 梅龙街道 | 产业发展类 | 梅龙街道花园路提升工程 | 改建 | 区交通运输局 | 梅龙街道 吴文庆 | 园林社区观前社区 | 对总长580m道路实施拓宽，拓宽至5-6米，铺0.05米沥青路面。 | 2024年12月底 | 115 |  |  |  | 115 | 0 | 186 | 698 | 推进园林社区和美乡村建设，为黄精产业、民宿旅游业深入配套，带动产业发展，提高居民收入。 | 通过道路改建，带动村林业、旅游业发展，壮大村集体经济，提高一般户以及脱贫户收入。 | 已完成
1 | 牛头 山镇 | 基础设施类 | 2024年贵池区牛头山镇长林村农村供水管网改造工程 | 改建 | 区水利局 | 牛头山镇 郭兴东 | 长林村 | 从现有DN200供水主管开洞分支沿村村通道路重新铺设DN150供水主管约2700米至长林村许冲组广场，再依次安装DN100、DN75管道约2100米至各村民组，主管沿途分别与原有的供水支管对接，村村通道路需破碎开挖沟槽并恢复 | 2024年12月底 | 60 |  |  |  | 60 | 0 | 400 | 1300 | 以农村供水管网改造方式，满足群众日常生活需求，惠及户数400户，受益人口1300人 | 为群众日常生活提供交通便利，提高群众生活质量 | 已完成
2 | 牛头山镇 | 产业发展类 | 2024年贵池区牛头山镇马料湖控制闸拆除重建工程 | 改建 | 区水利局 | 牛头山镇 郭兴东 | 牛头山村 | 马料湖控制闸拆除重建，闸孔为2.5x2.5m钢筋混凝土箱涵结构，闸身长16.0m，共两节，每节长8.0m，闸上下游进出口分别设6.0m长浆砌石八字墙，闸首段设置钢闸门（或铸铁闸门），配10t手电两用螺杆式启闭机 | 2024年12月底 | 45 |  |  |  | 45 | 0 | 276 | 1073 | 控制闸拆除重建后，可满足群众农业生产及产业发展需求，惠及户数276户，受益人口1073人，受益面积1000余亩，预计增收7万元 | 保障行洪排涝安全，满足群众农业生产及产业发展需求 | 已完成
3 | 牛头山镇 | 产业发展类 | 观山村道路黑色化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 牛头山镇潘小润 | 观山村 | 观山村青龙组至农业发展基地3.5公里道路黑色化，沥青路面，厚度0.05米，宽4.5米 | 2024年12月底 | 150 |  |  |  | 150 | 0 | 850 | 3068 | 道路黑色化后，有利于620亩蔬菜基地项目种植的辣椒、黑糯玉米外运，带动周边81户，300多群众务工，预计每年可增加务工收入60万元左右。 | 以道路黑色化方式，改善脱贫户出行环境 | 已完成
44 | 农业农村局 | 基础设施类 | 2024年农村改厕项目 | 新建 | 区农业农村局 | 区农业农村局纪良满 | 全区14个涉农镇街建设 | 全区14个涉农镇街建设无害化卫生厕所改造3000户 | 2024年12月底 | 450 |  |  |  | 450 |  | 3000 | 10000 | 粪污有效处理，资源化利用，改善农村人居环境 | 提升人居环境，促进乡村振兴，农户直接参与监督改厕工作。 | 已完成
45 | 区财政局 | 产业发展类 | 贵池区2024年“防贫保”综合保险(第二批） | 新建 | 区财政局 | 区财政局 喻松 | 贵池区 | “防贫保”（3+N)，即：特色农产品保险+健康保险+意外伤害保险（必选项目）+自选项目 | 2024年12月底 | 100 |  |  |  | 100 |  | 14886 | 38062 | 防范化解脱贫人口和监测帮扶对象返贫致贫 | 通过参与保险，防止返贫致贫 | 已完成
46 | 唐田镇 | 产业发展类 | 尚书村2024年丝瓜络深加工项目 | 新建 | 区农业农村局 | 唐田镇/宋金根 | 尚书村 | 改建原尚书小学，教室为丝瓜络加工厂房，教师宿舍为办公点和丝瓜络展示厅，厨房及附属房为仓库，购买丝瓜络深加工机器设备并扩容水电设施。 | 2024年12月底 | 63 |  |  |  | 63 | 0 | 6 | 10 | 项目完工后，能广泛带动尚书村村民就业机会，提高村民收入，增加村集体经济收入约5万元 | 以带动就业的方式增加6户脱贫户及监测对象收入，户均增收不低于500元。 | 已完成
47 | 唐田镇 | 产业发展类 | 石坡村2024年黑木耳种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 唐田镇/宋金根 | 石坡村 | 流转石坡村境内土地12亩用于种植黑木耳，采购环保锅炉（一吨），建设锅炉房100平方木，铺设水管6000米，建设黑木耳晾晒棚1400平方米 | 2024年12月底 | 100 |  |  |  | 100 | 0 | 22 | 38 | 项目完工后，能广泛带动石坡村村民就业机会，提高村民收入，增加村集体经济收入约8万元 | 以带动就业的方式增加22户脱贫户及监测对象收入，户均增收不低于1500元。 | 已完成
48 | 乌沙镇 | 产业发展 | 乌沙镇2024年食用菌现代产业园（一期） | 新建 | 区农业农村局 | 乌沙镇人民政府/桂航 | 联庄村 | 项目一期投资809万建设1号食用菌基地，先期220万主要新建农事服务综合中心及钢结构智能玻璃温控室共计1200平方米，同时配套部分建设产业园内部道路及水、电等基础设施 | 2024年12月底 | 220 |  |  |  | 220 | 0 | 480 | 1360 | 项目建成后，农事服务综合中心及钢结构智能玻璃温控室收益10％左右。 | 一期项目建成后，可提供40多个就业岗位，带动脱贫户和一般农户年增收5-10万元。 | 已完成
49 | 殷汇镇 | 产业发展类 | 联丰村2023年到村特色产业发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 殷汇镇 方秀彩 | 联丰村 | 修缮加工厂房，购买羊肚菌烘干设备及建设冷藏室 | 2024年12月底 | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 90 | 增加村集体收入，项目期限3年，每年村集体获得不低于投资收额6%的收益 | 壮大村集体经济，带动村集体经济发展、一般户以及脱贫户就业 | 已完成
50 | 区委组织部 | 产业发展 | 2024年度“集体经济后发村”培育项目（墩上街道集镇大货车车停车场扩建项目） | 新建 | 区委组织部 | 区委组织部 方四发 | 墩上街道 | 根据《贵池区村级集体经济后发村整治工作三年行动计划》贵农工组〔2022〕6号文件精神，为20个村各安排20万元用于扩建墩上街道集镇大货车停车场 | 2024年12月底 | 400 | 400 |  |  |  |  | 62 | 135 | 集中资源优势，持续推进集体经济后发村整治，补齐薄弱短板，助推乡村振兴。获得不低于投资额7%的收益 | 通过土地流转、带动务工就业，增加周边村民收入，带动项目村集体经济 | 已完成
51 | 区财政局 | 产业发展类 | 贵池区2024年“防贫保”综合保险(第三批） | 新建 | 区财政局 | 区财政局 喻松 | 贵池区 | “防贫保”（3+N)，即：特色农产品保险+健康保险+意外伤害保险（必选项目）+自选项目 | 2024年12月底 | 55 | 55 |  |  |  |  | 14886 | 38062 | 防范化解脱贫人口和监测帮扶对象返贫致贫 | 通过参与保险，防止返贫致贫 | 已完成
52 | 牌楼镇 | 基础设施类（交通） | 佳山村2024年道路险段护砌项目 | 新建 | 区交通运输局 | 牌楼镇 吴华军 | 佳山村 | 坡段长30米、高6米，混凝土挡墙 | 2024年12月底 | 27 |  |  |  | 27 |  | 260 | 780 | 保障群众出行安全，提高生产生活效率 | 为群众安全出行提供保障 | 已完成
53 | 区委组织部 | 产业发展类 | 2024年壮大村集体经济项目（第二批） | 新建 | 区委组织部、区农业农村局 | 区农业农村局 汪石岩 | 贵池区涉农镇街 | 扶持贵池区涉农镇街所在的10个村集体经济组织，主要鼓励村集体经济组织因地制宜发展产业，带动农户积极参与，为村集体创收 | 2024年12月底 | 100 |  | 100 |  |  |  | 1000 | 3000 | 支持鼓励村级集体经济组织发展建设公益性项目和集体经济发展项目，开发集体资产资源，实现经营主体创收。预计项目共实现增收40万元以上 | 促进贵池区村级集体经济高质量发展，盘活用好农村集体资产资源，改善农民生活，带动务工就业，切实提高收入 | 已完成
54 | 梅龙街道 | 基础设施（水利） | 梅龙街道梅龙社区移民安置点岸坡水毁修复工程 | 改建 | 区水利局 | 梅龙街道徐权福 | 梅龙社区 | 新建岸坡护砌工程1处。（1）新建砼挡墙护砌长度60m，高度5m；（2）主要工程量：土方开挖3285m3，土方回填3285m3，砼浇筑631m3，模板制安1505m2等 | 2024年12月底 | 50 |  |  |  | 50 |  | 150 | 452 | 提升了岸坡稳定性，保障人民生命财产安全。 | 改善了居民居住生活条件，拓宽脱贫人口就业范围，为脱贫户长久可持续发展提供便利 | 已完成
55 | 梅龙街道 | 基础设施（道路） | 双岭村（三房路、新塘路、后冲路、马冲路）村组道路硬化工程 | 新建 | 区交通局 | 梅龙街道吴文庆 | 双岭村 | 硬化总长770m，宽3.5m混凝土道路，路面厚度18cm，混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2024年12月底 | 50.69 |  |  |  | 50.69 |  | 170 | 561 | 通过道路硬化及改造的方式，改善村民生产生活及出行条件，提升群众幸福和获得感. | 改善脱贫户、监测对象、一般农户出行便利度，提高群众对乡村建设的满意感。 | 已完成
56 | 涓桥镇 | 基础设施类（交通） | 新桥村紫洪路水淹段加高重建工程 | 新建 | 区交通局 | 涓桥镇 章习坤 | 新桥村 | 水淹段长336米，平场加高1.5米，新建280米挡墙，新建20cm混凝土路面 | 2024年12月底 | 52 | 17.69 |  |  | 34.31 |  | 120 | 460 | 通过道路硬化，解决村民出行、生产运输困难 | 提升群众的出行便利度，消除出行安全隐患 | 已完成
57 | 梅村镇 | 产业发展类 | 长山生态养殖项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅村镇 刘兰 | 必胜村、黄田村 | 收购养鸡场大棚6个，用于发展蛋鸡养殖，获得收益 | 2024年12月底 | 400 | 321 | 79 |  |  |  | 18 | 37 | 预计带动必胜村、黄田村村集体收益，收益率不低于5% | 以带动脱贫户监测对象分红和务工的方式，激发群众积极性，促进农户增收 | 已完成
58 | 区农业农村局 | 项目管理类 | 项目管理费 | 新建 | 区农业农村局 | 区农业农村局 桂光宇 | 贵池区 | 从衔接资金中提取项目管理费，安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 2024年12月底 | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 已完成
59 | 区农业农村局 | 雨露计划 | 贵池区2024年雨露计划项目（第二批） | 新建 | 区农业农村局 | 区农业农村局桂光宇 | 贵池区 | 按照1500元/人/学期的标准进行补助 | 2024年12月底 | 9 | 9 |  |  |  |  | 1733 | 1733 | 发放雨露计划补助，减轻脱贫户、监测对象高职学生教育支出 | 符合发放雨露计划补助标准的脱贫户、监测对象家庭学生应补尽补 | 已完成
60 | 清溪街道 | 基础设施（交通） | 清溪社区先锋组道路硬化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 清溪街道韩冰 | 清溪社区先锋组 | 先锋组通至徐中旺家门前至 朱春生家门口，长260米，宽 3.5米，厚0.2米;混凝土路 面弯拉强度不低于4mpa。 | 2024年12月底 | 15 |  | 15 |  |  |  | 71 | 225 | 道路硬化，满足群众生产生活出行需要 | 农户出行环境得到改善 | 已完成
61 | 涓桥镇 | 产业发展类 | 竹木加工厂房项目 | 改建 | 区林业局 | 涓桥镇 周小四 | 叶管村 | 收购钢结构420㎡大棚一半的产权，以及周边堆场，及竹制品加工生产设备一套，新建硬化一条50米长、4米宽的通厂道路 | 2024年12月底 | 40 |  | 40 |  |  |  | 120 | 366 | 建成后带动村集体年增收3万元，同时带动脱贫户及农户务工增收 | 带动脱贫户及农户学习竹木制品工艺，促进务工增收 | 已完成
62 | 殷汇镇 | 产业发展类 | 贵池区殷汇镇龙山口大货车停车场建设项目 | 新建 | 区农业农村局 | 殷汇镇 方秀彩 | 殷汇镇 | 新建大货车停车场，围 墙、排水沟等附属基础设施工程 | 2024年12月底 | 50 |  | 50 |  |  |  | 1000 | 1500 | 增加村集体收入，每年获得不低于5%的收益，同时解决龙山口作为殷汇集镇重要入口的大货车“任性违停”问题 | 壮大村集体经济，同时以建设停车场的形式，改善农村居民出行环境，为群众出行提供便利 | 已完成
63 | 区人社局 | 就业类 | 贵池区2024年跨省就业交通补助(第二批） | 新建 | 区人社局 | 贵池区公共就业和人才服务中心/汪胜东 | 贵池区 | 对跨省就业的脱贫人口和监测对象，按每人每年500 元标准给予交通补助，预计补贴人数4600人 | 2024年12月底 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2100 | 4600 | 鼓励扶持脱贫人口及监测对象有序外出务工，实现稳定就业 | 带动扶持约2100户、4600人 | 已完成