附件4

中央对地方转移支付（2025年基本公共卫生服务）项目绩效自评报告

一、基本情况

2025年，根据《关于印发（贵池区2025年优化生育政策服务项目资金实施方案）的通知》（贵卫健办〔2025〕55号）文件要求，下达基本公共卫生服务项目资金1.6137万元，由池州市贵池区唐田镇人民政府负责具体实施。该项目主要用于开展计划生育特殊家庭走访慰问活动，传递党和政府温暖，提供精神慰藉和生活关怀。项目覆盖户数≥31户，通过常态化走访，准确掌握特殊家庭的动态信息和需求变化，为完善精准帮扶政策、链接社会资源提供第一手资料，提升基层卫生服务和社会治理的综合能力，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。项目设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，确保专款专用率100%，经费支出合规性100%，群众满意度达到95%以上。唐田镇人民政府作为项目实施主体，由社会事务办公室牵头，联合经济发展和财政办公室、各村村委会共同推进，确保项目按期高质量完成。项目实施周期为2025年1月至12月，期间严格按照财政资金管理要求执行，确保专款专用，资金使用合规、高效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

本项目全年预算数1.6137万元，实际执行1.872万元，预算执行率达100%，资金执行情况良好。资金全部用于计划生育特殊家庭走访慰问活动，包括慰问品采购等。资金拨付流程规范，拨付时效符合规定要求，所有资金均在规定时限内完成拨付。资金使用严格遵循专款专用原则，支出手续完备，原始凭证齐全，经核查未发现任何挤占挪用、超范围支出等违规情况。资金使用方向与预算申报用途完全一致，全部用于特殊家庭走访慰问，资金使用合规性达到100%。

（二）资金管理情况分析。

- 我镇年初制定详细的绩效目标，及时填报绩效监控，按时开展绩效评价。项目严格按照《贵池区2025年优化生育政策服务项目资金实施方案》及相关文件要求，严格把控资金的管理及使用。财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。在资金拨付合规性、使用规范性、执行准确性、支出责任履行情况等方面均执行到位，自评得分39.5分。扣分项为“预算绩效管理期情况”，主要原因是绩效指标设置有待进一步优化，后续将强化指标的科学性和可操作性。

（三）总体目标完成情况分析。

- 根据2025年基本公共卫生服务项目，申请财政资金1.6137万元，用于开展计划生育特殊家庭走访慰问活动，传递党和政府温暖，提供精神慰藉和生活关怀，促进社会和谐稳定。总体绩效目标基本圆满完成。其中，覆盖户数31户，专款专用率100%，经费支出合规性100%，群众满意度达到95%。在社会效益和可持续影响方面，指标达成预期但尚有优化空间，已制定改进措施。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：户数≥31户，实际完成31户，达成预期目标。

（2）质量指标：专款专用率100%，实际达成100%；经费支出合规性严格执行相关制度规定，达成预期指标。

（3）时效指标：项目完成时间为2025年12月底前，实际按期完成；经费支出时效性按照规定时间拨付，达成预期指标。

（4）成本指标：项目总成本≤1.6137万元，实际下达并支出1.6137万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：通过精准帮扶减少社会救助支出压力，提升受助家庭劳动能力与就业机会，带动地方消费与人力资本积累，自评得分5分（满分5分）。

（2）社会效益指标：通过对特殊家庭的关怀，有助于维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。但部分特殊家庭走访频次和关怀深度尚需加强，社会公平正义的维护效果未完全达到预期，自评得分4分（满分5分）。下一步将健全常态化走访机制，细化关怀服务内容，进一步提升社会和谐稳定水平。

（3）生态效益指标：不适用

（4）可持续影响指标：通过常态化走访，可以更准确地掌握特殊家庭的动态信息和需求变化，为完善后续的精准帮扶政策、链接更多社会资源提供第一手资料，提升基层卫生服务和社会治理的综合能力。但特殊家庭动态信息和需求变化的掌握精准度有待提高，基层卫生服务与社会治理的综合能力提升进度略低于预期，自评得分9分（满分10分）。下一步将完善信息采集和动态监测机制，强化多部门数据共享。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度≥95%，实际完成95%，自评得分5分。

三、发现的主要问题和改进措施

存在问题：

1. 部分特殊家庭走访频次和关怀深度尚需加强，社会公平正义的维护效果未完全达到预期。

2. 特殊家庭动态信息和需求变化的掌握精准度有待提高，基层卫生服务与社会治理的综合能力提升进度略低于预期。

3.绩效指标设置有待进一步优化，指标的科学性和可操作性尚有提升空间。

改进措施：

1.下一步将健全常态化走访机制，细化关怀服务内容，进一步提升社会和谐稳定水平。

2.完善信息采集和动态监测机制，强化多部门数据共享。

3.进一步优化完善绩效指标体系，强化指标的科学性和可操作性，确保指标设置更加合理、考核更加精准。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过本次自评打分，我镇2025年基本公共卫生服务项目（计划生育特殊家庭走访慰问）绩效自评得分97.5分，其中：预算执行率得10分，资金管理情况得39.5分，产出指标得20分，效益指标得18分，满意度指标得5分。自评结果将作为下一年度预算编制和项目改进的重要依据。项目单位将根据评价结果，进一步完善管理制度，优化走访服务流程，持续提升财政资金使用效益。

本绩效自评报告将按照上级要求通过相关网站进行全文公开。公开内容包括项目基本情况、资金使用情况、绩效目标完成情况和评价结论等。

五、其他需要说明的问题

无