## Sheet1
贵 池 区 2018 年 脱 贫 攻 坚 工 作 分 月 计 划 安 排
月 份 | 主 要 工 作 | 总体要求 | 责任单位 | 责任人 | 备 注
一 | 1、召开迎检工作部署动员会暨扶贫开发工作领导小组第一次会议，制定迎检工作方案，迎接省对县区领导班子脱贫攻坚成效考核； | 会议材料等 | 主办：区扶贫办 | 张国政 | 排名第一的为主要责任人，排名靠后，为次要责任人，后同
| 2、谋划2018年产业扶贫项目，建立扶贫项目库； | 按立项程序进行申报，相关单位进行可行性论证 | 主办：各镇街，十大工程牵头单位 协办：区扶贫办 | 各单位的主要负责同志
| 3、完成2017年光伏电站建设项目选址工作； | 尽快确定光伏电站建设地点 | 主办：各镇街 协办：区国土分局、区林业局、区供电公司 | 各单位的主要负责同志
| 4、区扶贫开发工作领导小组组织对各镇街迎检工作进行专项督查； | 制定方案，组建队伍，督查报告 | 主办：区扶贫办 协办：区接接办 | 张国政、王卫东
| 5、区扶贫开发工作领导小组组成四组对镇街及区直单位脱贫攻坚工作考核； | 近照考核细则，对各镇街脱贫攻坚进行量化打分 | 主办：区委办、政府办 协办：区扶贫办 | 张先卫、许孝俊、张国政
| 6、与九华农村商业银行对接，确定2018年扶贫小额信贷工作任务，部署相关工作； | 根据上级要求，完成小额信贷任务 | 主办：区金融办 协办：区扶贫办 | 包可、张国政
| 7、按照省对口结对帮扶考核方案的要求，完成2017年与潜山县对口结对帮扶考核相关工作。 | 对照考核方案，补缺补差，准备档案资料，确保帮扶考核不丢分 | 主办：区委办 协办：区直有关单位 | 各单位的主要负责同志
二 | 1、组织相关部门会审，确定2018年第一批扶贫项目，完成立项和批复工作； | 对项目可行性进行审查 | 主办：十大工程牵头单位、区扶贫办 | 各单位的主要负责同志
| 2、按照省下达的2018年脱贫攻坚任务指导性计划，细化分解2018年脱贫攻坚指标任务，并签订责任状； | 根据贫困人口比例，综合考虑各镇街的实际情况，按系数进行分解 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 3、组织帮扶单位，在春节前开展贫困户大走访活动； | 宣传国家扶贫政策、深入了解贫困户家庭基本情况，帮助贫困户解决实际问题 | 主办：区委组织部 协办：区扶贫办 | 陆祥林、张国政
| 4、下拨2018年第一批扶贫专项资金。 | 到户项目535.0884万元，光伏项目400万元，到村的产业项目521.3196万元，基础设施342.592万元，雨露计划9万元 | 主办：区扶贫办协办：区财政局 | 张国政 喻卫平
三 | 1、召开2018年全区扶贫开发工作会议； | 准备会议材料 | 主办：区委办、政府办 | 张先卫、许孝俊
| 2、制定活动方案，组织开展“脱贫攻坚春季攻势”活动，补齐基础工作短板，推动督查问题整改到位； | 一是强化扶贫对象的动态管理。二是强化帮扶责任落实。充分发挥基层干部和帮扶联系人的作用、要提升帮扶实效、要转变帮扶方式、要坚持脱贫不脱政策。三是要强化规范管理。填好扶贫手册、基础信息资料、档案整理，要加强日常检查，修正完善基础信息。 | 主办：区扶贫办、各镇街 | 张国政、各镇街党政主要负责同志
| 3、制定开展“脱贫攻坚作风建设年”活动方案，启动作风建设年活动； | 全年开展 | 主办：区扶贫办、各镇街，协办：区监察委 | 张国政、各镇街党政主要负责同志，熊吉胜
| 4、区党政主要领导走访潜山县； | 搞好与潜山的对接，制定2018年县域结对帮扶工作，制定2018年结对帮扶工作计划 | 主办：区委办；协办：区扶贫办 | 许孝俊、张国政
| 5、调度2018年第一批中央扶贫资金项目和2017年光伏扶贫电站项目建设情况，对项目建设情况进行通报； | 对进度慢进行通报，并向区领导作出说明，每个项目要有完成时限 | 主办：区扶贫办、区财政局、区发改委 | 张国政 喻卫平、刘福来
| 6、组织开展扶贫专干春季业务培训班； | 1、邀请区财政局讲解资金管理办法；2、邀请潜山扶贫办讲村级业务知识；3、区扶贫办村级基础业务工作；4、培训结束进行考试，考试结果作为单位脱贫攻坚考核依据之一。 | 主办：区扶贫办 | 陈胜利
| 7、制定2018年脱贫攻坚考核办法和考核细则； | 3月20日前完成 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 8、制定完善脱贫攻坚相关工作制度（按月调度制度、按月督查制度、领导分片督查制度、扶贫项目月调度制度等）； | 出台四项制度 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 9、组织脱贫攻坚知识测试。 | 提升镇街及区直单位主管及分管领导业务能力，成绩作为各单位脱贫攻坚考核依据之一 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 10、修改完善《贵池区产业扶持资金支持新型经营主体带动贫困户稳定增收暂行办法》，组织各镇街申报2018年新型经营主体带动项目。 | 3月底前出台 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 11、安排部署迎接市巡察办对未出列的10个贫困村开展的脱贫攻坚专项巡察相关工作； | 根据巡察要求做好相关工作 | 主办：区委巡察办 协办：区扶贫办 | 洪友兰、张国政
四 | 1、组织开展脱贫攻坚工作督查，重点检查基础工作完善情况、驻村工作队履职情况和扶贫项目进展情况，督查结果进行通报； | 制定督查方案，抽调督查人员，采取不打招呼、直接进村入户的督查方式，确保督查效果 | 主办：区委办、政府办 协办：区扶贫办 | 张先卫、许孝俊、张国政
| 2、部署迎接省脱贫攻坚领域专项巡察相关工作； | 根据巡察要求做好相关工作 | 主办：区委巡察办 协办：区扶贫办 | 洪友兰、张国政
| 3、召开产业扶贫项目和光伏项目推进会； | 调度项目建设情况，推进项目实施。 | 主办：区农委、区扶贫办 协办：区发改委、区国土局、区供电公司、区环保局、区林业局 | 各单位的主要负责同志
| 4、组织相关单位对2017年新型经营主体带动项目进行年审； | 主要审查项目的实施情况，带动贫困户就业情况和分红到位情况。 | 主办：区财政局、区审计局、区扶贫办 | 喻卫平、刘中华、张国政
| 5、组织各镇街开展“雨露计划”申报工作。 | 规定时间完成申报，确保补助资金及时到帐 | 主办：区扶贫办 协办：各镇街 | 陈胜利、各镇街党政主要负责同志
| 6、组织相关部门会审，确定2018年第二批扶贫项目，完成立项和批复工作； | 重点对项目可行性进行论证 | 主办：十大工程牵头单位、区扶贫办 | 各单位的主要负责同志
| 7、完成2017年户户联建光伏电站建设和并网发电工作； | 按合同建设完成并网发电 | 主办：区扶贫办、区供电公司、区国土局、区环保局、各镇街 | 各单位的主要负责同志
五 | 1、组织开展脱贫攻坚互查工作； | 查镇、村、户档案资料，将住房安全、饮用水安全、教育资助、健康扶贫、产业全覆盖等作为政策落实情况作为互查重点 | 主办：区扶贫办、各镇街 | 各单位的主要负责同志
| 2、召开扶贫开发工作领导小组第二次会议； | 准备好会议材料 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 3、做好半年度脱贫攻坚考核相关准备工作； | 对标整改 | 主办：各镇街、十大工程牵头单位、区扶贫办 | 各单位的主要负责同志
| 4、区党委政府分管领导走访潜山县； | 搞好与潜山的对接 | 主办：区委办 协办：区扶贫办 | 许孝俊、张国政
| 5、对已实施完成的第一批产业扶贫项目和2017年光伏电站项目进行验收； | 按照规定要求进行验收 | 主办：各镇街、十大工程牵头单位、区扶贫办 | 各单位的主要负责同志
| 6、组织开展帮扶单位和驻村工作队扶贫业务培训。 | 确定培训内容、邀请培训老师 | 主办：区委组织部 协办：区扶贫办 | 陆祥林、张国政
六 | 1、做好相关准备工作，迎接省脱贫攻坚考核年中督查； | 对半年工作进行全面梳理，对有关工作要进行补缺补差 | 主办：各镇街、十大工程牵头单位、区扶贫办 | 各单位的主要负责同志
| 2、组织开展全区扶贫项目建设工作专项督查； | 对项目的申报、筛选、立项、审核、审批、备案、公告公示以及招投标、工程监理、验收等程序进行检查 | 主办：扶贫办、财政局、十大工程牵头单位 | 各单位的主要负责同志
| 3、组织开展对“单位包村、干部包户”情况专项督查； | 采取电话抽查的方式，对全区双包工作进行检查，检查结果报区领导 | 主办：区委组织部 | 陆祥林
| 4、组织对扶贫资金使用情况进行专项检查。 | 以查资金文件、查资金拨付凭证、查项目落实情况、查资金报账情况为重点，对2018年度财政扶贫资金的管理、使用情况进行全面检查，并对财政扶贫专项资金项目建设、资金管理使用情况和2018年项目启动实施情况进行全面检查。 | 主办：区财政局、区扶贫办 | 喻卫平、张国政
| 5、调度脱贫攻坚十大工程进展情况，检查“十大工程”牵头部门工作台账建设情况。 | 制定检查方案，抽调检查人员，检查结果报区领导 | 主办：区委督查室、区政府督办室 协办：区扶贫办 | 丁长胜、杜亮、张国政
七 | 1、召开扶贫开发工作领导小组第三次会议，总结上半年工作情况，部署安排下一步工作； | 准备会议材料 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 2、调度扶贫项目建设情况，召开产业扶贫工作现场会； | 推进项目建设进度,推进产业扶贫工作 | 主办：区农委 | 张国政
| 3、扶贫开发工作领导小组组织开展脱贫攻坚十大工程进展情况专项督查； | 制定检查方案，抽调检查人员，检查结果报区领导 | 主办：区委督查室、区政府督办室 协办：区扶贫办 | 丁长胜、杜亮、张国政
| 4、区党政主要领导走访潜山县； | 与潜山对接好相关活动 | 主办：区委办；协办：区扶贫办 | 许孝俊、张国政
八 | 1、制定活动方案，在全区开展“脱贫攻坚秋季攻坚行动” | 时间安排8月—9月，巩固脱贫攻坚春季攻坚成果，为迎接省第三方监测评估做好准备 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 2、对各镇街脱贫攻坚工作开展情况进行暗访； | 直接入户的方式，从家庭基本情况、生产生活条件、住房情况、收支情况、帮扶责任人、帮扶计划等几方面逐户开展信息核查，重点暗访贫困对象识别准确率，以及满意度，“四率一度”。 | 主办：区委督查室、区政府督办室；协办：区扶贫办 | 丁长胜、杜亮、张国政
| 3、组织对全区今年拟出列的10个贫困村脱贫攻坚工作进行模拟出列 | 制定方案，抽调人员，是否达标结果通报各镇 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 4、组织开展第二批扶贫项目的验收工作； | 确保扶贫项目程序到位，验收完成的项目，通报审计部门 | 主办：区扶贫办，协办：区财政局 | 张国政 喻卫平
| 5、组织开展村级扶贫专干脱贫攻坚业务能力培训。 | 重点讲解第三方评估工作要求 | 主办：区扶贫办 | 张国政
九 | 1、组织开展脱贫攻坚互查工作； | 制定互查方案，抽调互查队伍，完成互查报告 | 主办：区扶贫办、各镇街 | 各单位的主要负责同志
| 2、召开扶贫开发工作领导小组第四次会议； | 准备会议材料等 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 3、组织对镇、村、户档案资料进行回头看，补缺补差，扶贫开发工作领导小组进行专项督查； | 督查方案、督查人员、督查报告 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 4、组织区直相关部门对脱贫攻坚“十大工程”工作完成情况进行全面梳理总结，完善工作台账； | 各部门考核材料补缺补差 | 主办：区委办、政府办、十大工程牵头单位 | 各单位的主要负责同志
| 5、开展扶贫对象动态调整工作； | 精准识别、精准退出 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 6、组织各镇街对2018年拟出列贫困村和拟脱贫户进行自查自评，按规定完成出列和脱贫程序。 | 形成自评报告，完成脱贫程序 | 主办：各镇街 | 各镇街党政主要负责同志
十 | 1、做好迎接省第三方监测评估相关准备工作； | 召开动员会、研究评估方案，加强工作：一是抓紧时间进行入户走访，确保表格准备无误，二是对资料进行合理归档，三是精心组织安排相关人员，制定迎检方案，定人定岗定责。 | 主办：区扶贫办 协办：各镇街、十大工程牵头单位 | 各单位的主要负责同志
| 2、组织区直单位和帮扶联系人开展帮扶工作回头看活动； | 完善帮扶工作台账 | 主办：区委组织部 协办：区直各单位 | 陆祥林，各单位主要负责同志
| 3、完成脱贫对象、出列贫困村、扶贫项目信息系统的录入工作； | 确保录入质量 | 主办：区扶贫办、各镇街 | 各单位的主要负责同志
| 4、区级领导分片督查； | 督查方案、督查报告 | 主办：区委办、政府办 协办：区扶贫办 | 许孝俊、张国政
| 5、制定“全国扶贫日”宣传活动方案，开展社会扶贫活动。 | 制定活动方案、组织活动 | 主办：区工商联，协办：区扶贫办 | 江厚权、张国政
十一 | 1、迎接2018年省第三方评估 | 人员分工、接待安排等 | 主办：区扶贫办 协办：区接待办 | 张国政、王卫东
| 2、调度扶贫项目完成情况。 | 推进项目建设进度 | 主办：区财政局、区扶贫办 | 喻卫平、张国政
| 3、对扶贫项目进行审计 | 审计报告 | 主办：区审计局，协办：区扶贫办 | 刘中华、张国政
| 4、2018年“雨露计划”下半年申报 | 资金补贴到户 | 主办：各镇街、区扶贫办 | 各单位的主要负责同志
十二 | 1、对全年实施的扶贫项目总调度 | 项目全面完成 | 主办：区扶贫办、区财政局、各镇街 | 各单位的主要负责同志
| 2、谋划2019年脱贫攻坚各项工作； | 回顾全年工作，确定新的一年工作任务和重点 | 主办：区扶贫办 | 张国政
| 3、召开扶贫领导小组扩大会议 | 准备会议材料等 | 主办：区扶贫办、十大工程牵头单位 | 各单位的主要负责同志
| 4、对建档立卡贫困户进行动态管理 | 严格管理程序，确保数据质量 | 主办：区扶贫办、各镇街 | 各单位的主要负责同志
| 5、组织实施完成扶贫项目进行第三次验收 | 按照规定要求进行验收 | 主办：区扶贫办、区财政局、区直相关部门 | 喻卫平、张国政
| 6、做好迎接省脱贫攻坚市际交叉互查准备工作 | 补缺补差，对标整改 | 主办：各镇街、十大工程牵头、区直各单位 | 各单位的主要负责同志
备注：表中为2018年脱贫攻坚规定性工作，此外还有常规性工作（如下）。
1.各级帮扶责任人定期走访；
2.扶贫手册、一户一档等软件资料更新，国办及省办系统数据维护，贫困对象动态管理工作；
3.“十大工程”牵头单位根据上级要求开展的工作。