## Sheet1
贵池区2024年第三批衔接资金项目计划表
序号 | 镇街/部门 | 项目类别 | 项目 名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目 地点 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 预计投资情况 （万元） |  |  | 预计受益情况 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[10 empty] | 合计 | 区级财政资金 | 自筹 | 户数 | 人数
1 | 墩上街道 | 产业发展类 | 墩上街道罗城村和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 区农业农村局 | 墩上街道 韩明启 | 墩上街道罗城村 | 太空舱（民宿）项目：建设楼房1500平方米，客房20个，餐厅3个及配套设施等 | 2024年12月底 | 400 | 400 | 0 | 45 | 130 | 项目建成后，进一步推进农文旅产业融合发展，增加村集体和村民收入。 | 以共富为本、市场主导、创意驱动、村民参与原则，罗城村以保底回报、营业额分成的方式增加村集体经济收入，村民以挣薪金、收租金、赚股金、享基金的方式增加收入。
2 | 墩上街道 | 乡村建设类 | 墩上街道罗城村和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 区农业农村局 | 墩上街道 韩明启 | 墩上街道罗城村 | 1、演武堂改造提升项目：建设600余平米的演武堂外墙防水处理、室内装饰、电子显示屏、音响及广场提升等；2、污水处理项目；建设卫生管网6000米，污水处理终端1座；3、村庄主干道路白改黑项目：村庄主干道路白改黑4000平方米；4、渚黄河河道改造项目：建设宽4.5米、长7.5米仿古桥1座。 | 2024年12月底 | 600 | 600 | 0 | 350 | 1225 | 项目建成后，进一步完善基础设施和公共服务，推进农文旅产业融合发展，建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村精品示范村。 | 以和美乡村精品示范村建设为抓手，建设生态好、环境美、产业新、旅游佳的“民歌之乡、文旅罗城”，推进农文旅产业融合发展，带动群众增收，壮大村集体经济。
3 | 涓桥镇 | 乡村建设行动 | 叶管村2024年水利整治项目 | 新建 | 区水利局 | 涓桥镇 唐义珍 | 叶管村 | 新建长820米，高2.5米挡墙； | 2024年12月底 | 85.5 | 85.5 | 0 | 323 | 1030 | 消除水利实施安全隐患，提高防汛抗旱能力；方便村民生产生活的出行，提高村民生活质量 | 巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴战略实施。
4 | 涓桥镇 | 基础设施类 | 天生湖自排闸除险加固工程 | 新建 | 区水利局 | 涓桥镇 唐义珍 | 桂畈村 | 消力池拆除重建，总长10m，消力池厚度1m。新建海漫，格宾石笼网箱，厚60cm，总方量120m3。拆除重建两侧导流翼墙，悬臂式钢筋砼结构，总长50m。新建预制六方块护坡，总面积500m2等。 | 2024-12-01 | 60 | 60 | 0 | 507 | 1643 | 提升防洪排涝能力。 | 改善水利基础设施，减少洪涝灾害，提高群众收入。
5 | 涓桥镇 | 产业发展类 | 涓桥镇紫岩村和美乡村精品示范村建设项目 | 改造加新建 | 区农业农村局 | 涓桥镇 胡小康 | 涓桥镇紫岩村 | 紫岩村乡厨板块、文化体验板块，主要为配套餐饮、文化馆建设，建筑面积约750平米。 | 2024年12月底 | 400 | 400 | 0 | 160 | 600 | 项目建成后，进一步完善基础设施和公共服务，推进农文旅产业融合发展，建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村精品示范村。 | 以和美乡村精品示范村建设为抓手，建设生态好、环境美、产业新、旅游佳的和美乡村，推进农文旅产业融合发展，带动群众增收，壮大村集体经济。
6 | 马衙街道 | 产业发展类 | 马衙街道金山村耕地质量提升项目 | 新建 | 区农业农村局 | 马衙街道陶利纯 | 金山村 | 依托村属安徽畅通智慧农业有限公司，流转土地3090亩，对其中的1100亩土地进行平整改造提升，包括田块合并，降低坡度，部分沟渠硬化，机耕路修建，使中低产田得到提升，适合机械化操作，充分提高土地利用率，增加亩均产出比。 | 2024年12月底 | 200 | 200 | 0 | 265 | 785 | 以对土地平整改造后，水稻、油菜、小麦轮作等方式，充分提高土地利用率，预估两年后可带动村集体6%的收益，带动村民受益22万元。 | 通过对土地平整改造提升，田块合并，降低坡度，农作物轮作 ，提高土地利用率，使土地利益最大化，亩均增产后，真正实现一地三金，使农户有租金、大户有薪金、村民有分红的股金，带动村民和村集体双增收。
7 | 区水利局 | 产业发展类 | 查村圩堤防应急加固工程 | 新建 | 区水利局 | 贵池区水利工程建设管理处 江华 | 江口街道查村圩 | 堤防加固1.10km，及内外堤脚平台填筑、新建排水闸一座等，有效解决周边175亩农田水利灌溉，旱涝保收；保护企业工厂场地免受水涝困扰，安全持续进行生产生活 | 2024年12月 | 400 | 400 | 0 | 510 | 1500 | 1、加固后查村圩防洪能力达到 20 年一遇，防洪工程等别为Ⅳ等，堤防级别为 4 级。2、预计实现村集体收入80万左右。 | 1、有效减轻保护区内洪水的威胁，确保人民的生活安全和地区经济的持续发展。2、带动周边510户1500人增加产业收入。
8 | 殷汇镇 | 产业发展类 | 池州市天酬勤农牧科技有限公司场区改造项目 | 新建 | 区农业农村局 | 殷汇镇 方秀彩 | 河东村 | 与池州市天酬勤农牧科技有限公司合作，购置2栋保育栏厂房作为固定资产投入 | 2024年12月底 | 800 | 600 | 200 | 630 | 2310 | 增加村集体收入，项目期限10年，每年村集体获得不低于投资收额6%的收益 | 壮大村集体经济，带动村集体经济发展、一般户以及脱贫户就业
合计 | [9 empty] | 2945.5 | 2745.5 | 200