## Sheet1
贵池区2025年衔接资金项目调整表（6.17）
序号 | 镇街/部门 | 项目类别 | 项目 名称 | 建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目 地点 | 建设内容及规模 | 完成时限 | 预计投资情况 （万元） | [5 empty] | 预计受益情况 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[10 empty] | 合计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 市级衔接资金 | 区级衔接资金 | 自筹 | 户数 | 人数
1 | 马衙街道 | 基础设施（道路） | 金山村和美乡村道路提升项目(猫村段） | 新建 | 区交通运输局 | 马衙街道曹旋 | 金山村 | 大埂南猫村运营道路长865米，宽3.5米，厚度5公分，黑色化提升3132平方米，包括部分路肩拓宽培土，减速带安装，标示牌安装等。 | 2025年12月底 | 42 |  |  | 30 | 12 |  | 40 | 130 | 通过道路黑色化提升改善，进一步促进金山村和美乡村整村运营服务能力，充分保障农文旅融合发展需要。 | 以道路提升方式，改善4户脱贫户及其他36户群众出行环境。 | 变更前
1 | 马衙街道 | 基础设施（道路） | 金山村和美乡村道路提升项目(猫村段） | 新建 | 区交通运输局 | 马衙街道曹旋 | 金山村 | 大埂南猫村道路长835m，宽3.5m-4.5m，采用5cm沥青罩面，工程量3222.5m2，部分路肩培土，减速带安装，路面边缘线及路肩挡土墙等。 | 2025年12月底 | 53 |  |  | 30 | 23 |  | 40 | 130 | 通过道路黑色化提升改善，进一步促进金山村和美乡村整村运营服务能力，充分保障农文旅融合发展需要。 | 以道路提升方式，改善4户脱贫户及其他36户群众出行环境。 | 变更后
2 | 马衙街道 | 基础设施（道路） | 金山村和美乡村道路提升项目（农事服务中心） | 新建 | 区交通运输局 | 马衙街道曹旋 | 金山村 | 金山村农事服务中心道路长821米，宽8米，厚度10公分，黑色化提升6568平方米，包括部分路肩拓宽培土，减速带安装，标示牌安装等。 | 2025年12月底 | 59 |  |  |  | 59 |  | 41 | 130 | 通过道路黑色化提升改善，进一步促进金山村和美乡村整村运营服务能力，充分保障农文旅融合发展需要。 | 以道路提升方式，改善3户脱贫户及其他38户群众出行环境。 | 变更前
2 | 马衙街道 | 基础设施（道路） | 金山村和美乡村道路提升项目（农事服务中心） | 新建 | 区交通运输局 | 马衙街道曹旋 | 金山村 | 金山村农事服务中心道路长600m，宽7m，采用10cm沥青罩面，工程量4800m2，包括部分路肩拓宽培土，标志标线等。 | 2025年12月底 | 56.5 |  |  |  | 56.5 |  | 41 | 130 | 通过道路黑色化提升改善，进一步促进金山村和美乡村整村运营服务能力，充分保障农文旅融合发展需要。 | 以道路提升方式，改善3户脱贫户及其他38户群众出行环境。 | 变更后
3 | 马衙街道 | 基础设施（道路） | 金山村和美乡村道路提升项目（学校段） | 新建 | 区交通运输局 | 马衙街道曹旋 | 金山村 | 学校道路长625米，宽4.5米，厚度5公分，黑色化提升2812平方米。包括部分路肩拓宽培土，减速带安装，标示牌安装等。 | 2025年12月底 | 55 |  |  |  | 55 |  | 41 | 130 | 通过道路黑色化提升改善，进一步促进金山村和美乡村整村运营服务能力，充分保障农文旅融合发展需要。 | 以道路提升方式，改善3户脱贫户及其他38户群众出行环境。 | 变更前
3 | 马衙街道 | 基础设施（道路） | 金山村和美乡村道路提升项目（学校段） | 新建 | 区交通运输局 | 马衙街道曹旋 | 金山村 | 学校道路长910m，宽4.5m-7.0m，采用5cm-10cm沥青罩面，工程量5710m2。包括部分路肩拓宽培土，减速带安装，标志标线、护栏安装等。 | 2025年12月底 | 55 |  |  |  | 55 |  | 41 | 130 | 通过道路黑色化提升改善，进一步促进金山村和美乡村整村运营服务能力，充分保障农文旅融合发展需要。 | 以道路提升方式，改善3户脱贫户及其他38户群众出行环境。 | 变更后
4 | 马衙街道 | 基础设施（道路） | 金山村和美乡村道路提升项目（杨村组） | 新建 | 区交通运输局 | 马衙街道曹旋 | 金山村 | 杨村通组道路长1734米，宽3米，厚度5公分，黑色化提升5200平方米，包括部分路肩拓宽培土，减速带安装，标示牌安装等。 | 2025年12月底 | 44 |  |  |  | 44 |  | 41 | 130 | 通过道路黑色化提升改善，进一步促进金山村和美乡村整村运营服务能力，充分保障农文旅融合发展需要。 | 以道路提升方式，改善4户脱贫户及其他37户群众出行环境。 | 变更前
4 | 马衙街道 | 基础设施（道路） | 金山村和美乡村道路提升项目（杨村组） | 新建 | 区交通运输局 | 马衙街道曹旋 | 金山村 | 杨村通组道路长1230m，宽3.5m，采用5cm沥青罩面，工程量4600m2，部分路肩培土，减速带安装，路面边缘线等。 | 2025年12月底 | 35.5 |  |  |  | 35.5 |  | 41 | 130 | 通过道路黑色化提升改善，进一步促进金山村和美乡村整村运营服务能力，充分保障农文旅融合发展需要。 | 以道路提升方式，改善4户脱贫户及其他37户群众出行环境。 | 变更后
5 | 涓桥镇 | 产业发展 | 新桥村红色文旅项目 | 新建 | 区文旅局 | 涓桥镇 朱丽莉 | 新桥村 | 租用并改造70㎡原新四军住所地，打造红色文旅教育基地，配套新建红色运动射击基地 | 2025年12月底 | 100 |  | 100 |  |  |  | 1017 | 4077 | 村集体获得不低于投资额6%的年收益 | 增强精神文明建设及革命历史底蕴 | 项目终止，调整为涓桥镇3条道路硬化项目
5 | 涓桥镇 | 基础设施（交通） | 七一村民主路道路硬化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 涓桥镇 章习坤 | 七一村 | 民主路线长250米，路面宽4米左右，建设为水泥混凝土路面，（约240立方米，含错车道、排水涵管等） | 2025年12月底 | 20 |  | 20 |  |  |  | 58 | 232 | 保障出行，实现交通基础设施更新 | 提高群众出行质量，方便群众生产、生活 | 变更后
5 | 涓桥镇 | 基础设施（交通） | 新桥村河村组、七组道路硬化及五组路护坡、边沟硬化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 涓桥镇 章习坤 | 新桥村 | 河村组道路350米，宽3.5米、七组道路362米、宽3.5米建设为水泥混凝土路面，（约498.4立方米，含错车道、排水涵管等），五组、七组、紫洪路水毁护坡113立方米 | 2025年12月底 | 57.5 |  | 57.5 |  |  |  | 108 | 365 | 保障出行，实现交通基础设施更新 | 提高群众出行质量，方便群众生产、生活 | 变更后
5 | 涓桥镇 | 基础设施（交通） | 紫岩村中门组道路硬化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 涓桥镇 章习坤 | 紫岩村 | 中门组道路长290米，路面宽3.5米左右，建设为水泥混凝土路面（约203立方米）以及人行护栏65米，C25砼护肩墙112立方米 | 2025年12月底 | 22.5 |  | 22.5 |  |  |  | 79 | 311 | 方便村民生产生活出行，提高村民生活质量。 | 提高群众出行质量，方便群众生产、生活 | 变更后
6 | 秋江街道 | 产业发展类 | 普庆村粮食烘干厂 | 新建 | 区农业农村局 | 秋江街道/操睿 | 普庆村 | 新建粮食烘干厂房和购买设备（皮带运输机、地磅、叉车、烘干机等设备计25万；8米高度钢结构厂房1200平，计75万等） | 2025年12月底 | 100 |  | 100 |  |  |  | 615 | 1218 | 粮食烘干提高了粮食安全、农业生产效益、农产品质量带动村集体年增收不低于5万元，同时带动周边群众务工就业。 | 通过参加粮食烘干能力建设，农民可以获得一定的技术培训和设备支持，提高粮食的加工能力和效率，增加收入来源，改善农民生活水平。 | 项目终止，调整为2025年秋江街道艾草加工项目（第二批）
6 | 秋江街道 | 产业发展 类 | 2025年秋江街道艾草加工项目（第二批） | 新建 | 区农业农村局 | 秋江街道 操睿 | 莲台村 | 与安徽是知也科技实业发展有限公司合作，建设年产20000吨艾系列艾草纺织品生产线进行固定资产投入，带动村集体发展。 | 2025年12月底 | 100 |  | 100 |  |  |  | 390 | 950 | 总收益不低于6%，增加村集体收入 | 壮大村集体经济，带动村集体经济发展，带动周边群众就近就业，增加收入。 | 变更后
7 | 江口街道 | 基础设施 (水利) | 江口社区新河渠道硬化工程 | 新建 | 区水利局 | 江口街道 郭兴东 | 江口街道 江口社区 | 沟渠硬化长1100米、高2米；涵管铺设60米 | 2025年12月底 | 90 | 90 |  |  |  |  | 310 | 1005 | 提高排涝和抗旱能力，改善农田灌溉条件 | 解决江口社区受益310户1005人农田灌溉等问题，提高水利基础设施排涝和抗旱能力 | 项目终止，调整为梅龙街道祠堂村黄精种植项目90万元
7 | 梅龙街道 | 产业发展类 | 2025年梅龙街道祠堂村黄精种植项目 | 新建 | 区农业农村局/区林业局 | 梅龙街道 刘小丽 | 祠堂村 | 黄精种植180亩 | 2025年12月底 | 90 | 90 |  |  |  |  | 46 | 93 | 带动村集体及脱贫户监测户增收，巩固脱贫攻坚成果。 | 以产业发展的方式带动村集体及脱贫户监测户稳定增收。 | 变更后
8 | 梅龙街道 | 基础设施建设 | 农村人居环境整治 | 新建 | 区农业农村局 | 双惠村王美珍 | 双惠村五埠、明星片 | 路面拓宽长1420米、宽1米 | 2025年 12月底 | 50 |  |  |  | 50 |  | 616 | 1882 | 带动44户脱贫户稳定脱贫，促进产业发展，改善基础设施、生产生活环境和乡村和谐。 | 关联616户农户日常生活出行和生产生活环境，改善公共服务促进乡村振兴。 | 变更前
8 | 梅龙街道 | 基础设施建设 | 祠堂村村组道路硬化工程 | 新建 | 区交通局 | 梅龙街道 唐玉龙 | 祠堂村 | 新建道路总长500m，宽度3.5m，混凝土路面厚度18cm，混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2025年12月底 | 50 |  |  |  | 50 |  | 168 | 447 | 通过此项目改善人居环境，方便群众生产生活。 | 改善了村民出行条件，拓宽脱贫人口就业范围，为脱贫户长久可持续发展提供便利 | 变更后
9 | 乌沙镇 | 乡村建设行动 | 新庄村2025年三百亩排涝防洪沟疏通工程 | 新建 | 区水利局 | 乌沙镇 喻会桃 | 新庄村 | 新庄村三百亩防洪排涝沟清障、清淤，长5100米、衬砌400米，高2.5米 | 2025年12月底 | 60 |  | 60 |  |  |  | 520 | 1624 | 三百亩防洪沟清障、清淤，衬砌方便辖区内农户田间生产灌溉及汛期排涝 | 带动农户生产生活提供灌溉便利及汛期排涝 | 变更前
9 | 乌沙镇 | 乡村建设行动 | 新庄村2025年三百亩排涝防洪沟疏通工程 | 新建 | 区水利局 | 乌沙镇 喻会桃 | 新庄村 | 新庄村三百亩防洪排涝沟清障、清淤长5000米，衬砌340米，高1.2米 | 2025年12月底 | 60 |  | 60 |  |  |  | 520 | 1624 | 三百亩防洪沟清障、清淤，衬砌方便辖区内农户田间生产灌溉及汛期排涝 | 带动农户生产生活提供灌溉便利及汛期排涝 | 变更后（项目减少工程量）
10 | 牌楼镇 | 基础设施（水利） | 济公村2025年南山大塘修复整治工程 | 改建 | 区水利局 | 牌楼镇 吴华军 | 济公村 | 高底涵洞改造、坝体整治、溢洪道沟渠建设，挖填方5600m³DN=160涵洞40m、DN=110m涵洞15m、沟渠硬化600m | 2025年12月底 | 30 |  | 30 |  |  |  | 112 | 486 | 通过山塘整治改造解决350亩农田灌溉，提高排洪泄洪能力 | 解决南山、双泉、红星三个组农田灌溉用水，提高抵御自然灾害能力 | 变更前
10 | 牌楼镇 | 基础设施（水利） | 济公村2025年南山大塘修复整治工程 | 改建 | 区水利局 | 牌楼镇 吴华军 | 济公村 | 放水涵洞改造、坝体整治、溢洪道及沟渠建设60m | 2025年12月底 | 30 |  | 30 |  |  |  | 112 | 486 | 通过山塘整治改造解决350亩农田灌溉，提高排洪泄洪能力 | 解决南山、双泉、红星三个组农田灌溉用水，提高抵御自然灾害能力 | 变更后（项目减少工程量）
11 | 墩上街道 | 基础设施 | 罗城村乡村振兴创业园园区道路 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道办事处 张斌 | 罗城村 | 建设路面宽3.5米、碎石垫层10CM、路面厚20CM、涵管6道24米、长1.6公里园区道路。 | 2025年12月底 | 100 |  |  | 100 |  |  | 200 | 700 | 促进农文旅产业及渚湖姜3A景区发展 | 推进乡村产业发展，增加村集体和村民收入。 | 变更前
11 | 墩上街道 | 基础设施 | 罗城村乡村振兴创业园园区道路 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道办事处 张斌 | 罗城村 | 修缮道路长 1.6公里，路面宽 3.5米，涵管6道25 米，路面进行硬化。 | 2025年12月底 | 100 |  |  | 100 |  |  | 200 | 700 | 促进农文旅产业及渚湖姜3A景区发展 | 推进乡村产业发展，增加村集体和村民收入。 | 变更后